COTIZACIÓN DE SERVICIOS DE DESARROLLO DE SOFTWARE

FOLIO: COT-2026-009

FECHA DE EMISIÓN: 06 de septiembre de 2026

VIGENCIA DE LA PROPUESTA: 30 días naturales

DATOS DEL PRESTADOR

- Nombre: Jorge Parra Hidalgo

- Régimen Fiscal: Régimen Simplificado de Confianza (RESICO)

- RFC: ABC123456XYZ

- Domicilio: Calle Ficticia #123, Col. Centro, Chihuahua, Chihuahua, México

- Contacto: contacto@jorgeparra.dev | +52 (614) 000-0000

DATOS DEL CLIENTE

- Empresa: Instituto de Estudios Superiores China, S.C.

- Registro Fiscal: EFG456789ABC

- Atención: Apoderado Legal / Dirección de Proyecto

- Ubicación: Beijing, República Popular China

1. RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO

Diseño, desarrollo e integración de una aplicación móvil multiplataforma (Android e iOS) con tecnología de Realidad Aumentada (AR) y arquitectura Backend en la nube, orientada a la interacción didáctica con libros impresos (Libro Piloto: "El Principito").

- Plazo de Ejecución: 6 (seis) meses de desarrollo.

- Garantía Incluida: 60 días naturales tras la entrega final.

- Soporte Posterior: 1 año de soporte técnico correctivo post-garantía.

2. DESGLOSE DE HITOS Y ESQUEMA DE PAGOS

El proyecto se estructura en fases mensuales con pagos vinculados a entregables específicos. Los montos se presentan en Pesos Mexicanos (MXN) más el 16% de IVA:

- HITO 1: ANTICIPO E INICIO (Mes 1)

  - Entregable: Arquitectura del sistema, entorno Cloud configurado, repositorio privado y prototipo funcional AR en Unity (Android/iOS).

  - Monto: $60,000.00 MXN + IVA ($9,600.00 MXN) = $69,600.00 MXN Total con IVA.

- AVANCE OPERATIVO (Mes 2)

  - Entregable: Backend desplegado en servidor de pruebas, Base de Datos y Módulo de Autenticación.

  - Monto: Sin pago asociado.

- HITO 2: FASE 1 (Mes 3)

  - Entregable: Escáner QR, descarga dinámica de assets 3D desde la nube y versión base de la app.

  - Monto: $75,250.00 MXN + IVA ($12,040.00 MXN) = $87,290.00 MXN Total con IVA.

- AVANCE DE CONTENIDO (Mes 4)

  - Entregable: Integración de assets 3D, audios y textos del libro piloto "El Principito".

  - Monto: Sin pago asociado.

- HITO 3: FASE 2 (Mes 5)

  - Entregable: Módulo de seguimiento de lectura, integración web y Versión Beta completa.

  - Monto: $75,250.00 MXN + IVA ($12,040.00 MXN) = $87,290.00 MXN Total con IVA.

- HITO 4: FASE 3 / CIERRE FINAL (Mes 6)

  - Entregable: Corrección de bugs, optimización de rendimiento, entrega final de código fuente y documentación técnica.

  - Monto: $64,500.00 MXN + IVA ($10,320.00 MXN) = $74,820.00 MXN Total con IVA.

3. RESUMEN FINANCIERO TOTAL

- Subtotal Neto: $275,000.00 MXN

- Impuesto al Valor Agregado (IVA 16%): $44,000.00 MXN

- TOTAL GENERAL DEL PROYECTO: $319,000.00 MXN (Trescientos diecinueve mil pesos 00/100 M.N.)

4. CONDICIONES COMERCIALES Y OPERATIVAS

- Moneda y Comisiones Internacionales: Todos los montos están expresados en Pesos Mexicanos (MXN). Los pagos deben acreditarse netos en la cuenta de EL PRESTADOR; cualquier comisión bancaria por transferencia internacional (SWIFT) será cubierta íntegramente por EL CLIENTE.

- Plazos de Pago y Facturación: Las facturas CFDI (esquema PPD) se emitirán al inicio de cada hito correspondiente y deberán ser liquidadas dentro de los 5 (cinco) días hábiles posteriores a su recepción.

- Penalización por Mora: En caso de retraso en la liquidación de las facturas de fase, se aplicará una tasa de interés moratorio equivalente a $400.00 MXN netos por cada día natural de retraso.

- Exclusiones Directas: La presente cotización excluye costos de servidores e infraestructura en la nube (AWS/Azure/GCP), licencias de tiendas de aplicaciones (Apple Developer Program / Google Play Console) y la producción de modelos 3D o locuciones de audio, los cuales serán provistos por EL CLIENTE.

- Tarifa de Cambios Fuera de Alcance (CR): Cualquier requerimiento adicional no especificado en la propuesta original se cotizará bajo una tarifa preferencial de $460.00 MXN / hora (+ IVA).

5. ACEPTACIÓN Y PRÓXIMOS PASOS

Para formalizar la presente propuesta y dar inicio al calendario de desarrollo:

- Confirmar la aceptación de esta cotización vía correo electrónico o firma al calce.

- Celebración del Contrato de Prestación de Servicios de Desarrollo de Software.

- Liquidación del comprobante fiscal correspondiente al Anticipo ($69,600.00 MXN con IVA).

JORGE PARRA HIDALGO

EL PRESTADOR

INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES CHINA, S.C.

Aceptado por: Apoderado Legal / EL CLIENTE